竞争性磋商文件

采购编号：GDJH（东招）2026-0024
项目名称：国家公共实训基地项目申报咨询及建设期技术指导服务采购
采购单位：东莞市大学创新城建设发展有限公司
广东建汇工程管理有限公司

二Ｏ二六年五月

目     录
5第一部分  磋商邀请


6一、磋商邀请函


9第二部分  磋商供应商须知


10一、说明


101．项目背景及概况


102．定义


103．合格的磋商供应商


114．合格的货物和服务


115．磋商费用


12二、磋商文件


126．磋商文件的组成


127．磋商文件的询问或质疑


128．磋商文件的修改


13三、磋商响应文件的编制


139．磋商响应文件的语言及度量衡单位


1310．磋商响应文件的组成


1411．磋商响应文件格式


1412．磋商响应文件的份数和签署


1513．磋商报价说明和货币


1514．证明合格磋商供应商的资格文件


1515．磋商有效期


1616．磋商保证金


17四、磋商响应文件的递交


1717．磋商响应文件的装订、密封和标记


1818．递交磋商响应文件截止时间


1819．迟交的磋商响应文件


1820．磋商响应文件的补充、修改与撤回


18五、磋商


1821.开启响应文件


1922.响应文件的有效性


1923.磋商小组与评审方法


2024.响应文件的评审


2525  保密及其它注意事项


2526  磋商结果公示


2527  资料审查


26六、合同的授予


2628．合同授予标准


2629．采购人拒绝磋商的权利


2630  授标时更改采购数量的权利


2631．成交通知书


2632. 履约保证金


2733．合同协议书的签订


2834．其他


2835．磋商文件的解释权


29第三部分  用户需求书


36第四部分  合同格式（仅供参考）


44第五部分  磋商响应文件格式


45一、价格部分文件


461、首次报价一览表


47二、商务、技术部分文件


48第一部分 商务部分


481、磋商函


502、法定代表人身份证明书


513、磋商授权委托书


524、响应承诺书


535、资料、证件原件核查承诺书


546、供应商资质证明文件


587、资格声明


598、商务差异表格式


609、其他承诺


61第二部分 技术部分


621、磋商供应商声明


632、服务方案


643、技术差异表


654、其他技术资料（如有）


66三、其它参考格式




第一部分  磋商邀请

一、磋商邀请函

广东建汇工程管理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受东莞市大学创新城建设发展有限公司（以下简称“采购人”）委托，现就国家公共实训基地项目申报咨询及建设期技术指导服务采购（采购编号：GDJH（东招）2026-0024）进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

1.采购内容及数量：

	序号
	采购标的
	数量
	采购预算
	服务期

	1
	国家公共实训基地项目申报咨询及建设期技术指导服务采购
	1项
	1,000,000.00元
	自合同签订日至合同范围内服务事项完成之日止


2.磋商供应商资格要求：

2.1具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。

2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供《资格条件承诺函》。

2.3具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供《资格条件承诺函》。
2.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供《资格条件承诺函》。
2.5供应商参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《资格条件承诺函》。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
2.6供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目响应。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目同一合同项下的其他采购活动，提供《资格条件承诺函》。
2.7供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
2.8 本项目不接受联合体磋商。

3.本项目磋商文件公示时间为：自本公告发布之日起3个工作日。

4.购买磋商文件(报名)时间：2026年05月14日至2026年05月21日（仅限工作日的上午：9:00-12:00，下午：14:30-17:30）。

5．购买磋商文件（报名）地点：广东建汇工程管理有限公司，地址：广东省东莞市南城街道宏伟三路39号联景商业大厦1705室。

6．磋商文件售价：免费获取。
7．磋商供应商须按以下要求执行：

磋商供应商在购买磋商文件时携带：《营业执照》或《事业单位法人证书》复印件（加盖公章）。

8．递交磋商响应文件时间、地址及事宜：

递交磋商响应文件时间：2026年05月25日14:30-15:00（北京时间）。

递交磋商响应文件地址：广东省东莞市南城街道宏伟三路39号联景商业大厦1705室。

9．磋商时间、地点及事宜：

磋商时间：2026年05月25日15:00（北京时间）。

磋商地址：广东省东莞市南城街道宏伟三路39号联景商业大厦1705室。

10.采购人的名称、地址：

采购人：东莞市大学创新城建设发展有限公司
详细地址：东莞市松山湖大学创新城G4栋20层
11.采购代理机构的名称、地址和联系方式：

采购代理机构：广东建汇工程管理有限公司

详细地址：广东省东莞市南城街道宏伟三路39号联景商业大厦1705室

邮政编码：523000

购买磋商文件（项目报名）联系人：卢先生

项目联系人：赖先生

联系电话：0769-22828068

12.项目公告发布媒体：

中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）、大创公司官网-社区资讯-招标采购栏（www.sliiec.net.cn）、中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)

广东建汇工程管理有限公司

2026年05月14日
第二部分  磋商供应商须知

一、说明
1．项目背景及概况

1.1本项目的标的为国家公共实训基地项目申报咨询及建设期技术指导服务采购，详细要求见《用户需求书》。

2．定义

2.1采购人：东莞市大学创新城建设发展有限公司。

2.2采购代理机构：广东建汇工程管理有限公司。

2.3磋商供应商：响应磋商、参加报价竞争的依法成立的法人或其他组织。

2.4磋商委员会：磋商委员会是依据相关的法律法规组建的专门负责本次磋商工作的临时性机构。

2.5日期：公历日。

2.6时间：北京时间。

2.7合同：由本次磋商所产生的合同或合约文件。

2.8磋商文件中所规定“书面形式”，是指任何手写的、打印的或印刷的方式，通讯方式包括专人递交或传真发送。

3．合格的磋商供应商

3.1
合格的磋商供应商条件见第一部分《磋商邀请函》第2款的“磋商供应商资格要求”。
3.2只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和采购代理机构的磋商供应商才能参加磋商。
3.3 磋商供应商必须在采购代理机构登记并购买了采购文件。
3.4 凡两家或以上磋商供应商参加同一项目的采购，有如下情况的，一经发现，将视同串标处理：

3.4.1为同一法定代表人的；

3.4.2为同一股东控股的；其中一家公司为其他公司最大股东的；

3.4.3不同磋商供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

3.4.4不同磋商供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.4.5不同磋商供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

3.4.6不同磋商供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

3.4.7不同磋商供应商的投标文件相互混装；

3.4.8不同磋商供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 

4．合格的货物和服务

4.1货物是指供应商制造或组织符合磋商文件要求的货物等。响应的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。磋商文件中没有提及采购货物来源地的，应当是本国货物。

4.2服务是指供应商按磋商文件规定完成的全部服务内容，其中包括完成服务所需的货物，及须承担的技术支持、培训和其它伴随服务。供应商必须保证提供的所有服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行法律、法规的相关标准和磋商文件的有关规定。

4.3进口的货物及其有关服务必须符合原产地和中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。进口的货物须是具有合法的进口手续和途径，并通过了中华人民共和国商检部门的检验。
4.4供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物或服务的任何一部分时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担，造成采购人任何经济损失的，由供应商承担全部赔偿责任。

5．磋商费用

5.1本项目的成交服务费由采购人支付。
5.2成交服务费。
5.2.1成交服务费参照国家计委文件“计价格[2002]1980号文”、发改办价格[2003]857号文和发改价格[2011]534号文规定的计算方法，按规定标准的68%收取，以成交金额作为成交服务费的计算基数。

二、磋商文件

6．磋商文件的组成

6.1磋商文件包括：

6.1.1 磋商邀请函；

6.1.2 磋商供应商须知；

6.1.3 合同书格式；

6.1.4 用户需求书；

6.1.5 磋商响应文件格式。

6.2 磋商供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。磋商供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料或者磋商响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是磋商供应商的风险，没有实质性响应磋商文件要求的按无效响应处理。

7．磋商文件的询问或质疑

7.1 磋商供应商如对本项目磋商文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件）存在疑问，请按相关规定向采购代理机构提出询问或质疑。

7.2 询问或质疑应以书面形式（须加盖磋商供应商公章）向采购代理机构提出并送至采购代理机构，逾期则视为接受磋商文件所有内容。

8．磋商文件的修改

8.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2磋商文件的修改将以书面形式发送给所有磋商供应商。磋商文件的修改内容作为磋商文件的组成部分，具有约束作用。

8.3磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当磋商文件、磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

8.4为使磋商供应商在编制磋商响应文件时有充分的时间对磋商文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购代理机构将酌情延长提交磋商响应文件的截止时间，具体时间将在磋商文件的修改、补充通知中予以明确。磋商供应商在收到采购代理机构发给的任何澄清和修改文件时，都应在收到后立即以书面形式向采购代理机构确认。

8.5
磋商文件的修改、补充通知将在中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）、大创公司官网-社区资讯-招标采购栏（www.sliiec.net.cn）、中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)上公布，请各供应商密切留意。

三、磋商响应文件的编制

9．磋商响应文件的语言及度量衡单位

9.1 磋商供应商提交的磋商响应文件以及磋商供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函件均应使用简体中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供简体中文翻译本，有矛盾时以简体中文翻译本为准。

9.2 在磋商响应文件中以及所有磋商供应商与采购代理机构和采购人往来文件中的所有计量单位和规格都应按国家有关规定使用公制标准。

10．磋商响应文件的组成

10.1 磋商供应商编写的磋商响应文件应包括下列部分：

10.1.1价格部分文件

首次报价一览表；

10.1.2 商务、技术部分文件

第一部分 商务部分文件

（1）磋商函；

（2）法定代表人身份证明书及身份证复印件；

（3）授权委托书及受委托人身份证复印件；

（4）响应承诺书；

（5）资料、证件原件核查承诺书；

（6）供应商资质证明文件；

（7）资格声明；

（8）商务差异表格式；

（9）其他商务证明文件。

第二部分 技术部分文件

（1）磋商供应商声明格式

（2）服务方案格式；

（3）技术差异表；

（4）其他技术资料。

10.2供应商应根据自身情况详细提供第10.1款所要求的资料。价格部分文件必须单独装订成册，否则作无效标处理；所有文件必须编制目录及注明页码。

10.3对磋商文件“用户需求”部分作出书面响应，包括但不限于采购时主要货物服务需求等。 

11．磋商响应文件格式

磋商供应商提交的磋商响应文件应当使用磋商文件所提供的磋商响应文件全部格式（表格可以按同样格式扩展），格式外磋商供应商认为需要补充的资料应当清晰补充（格式自定）。

12．磋商响应文件的份数和签署

12.1 磋商供应商应提交一套正本（包括价格部分文件、商务部分文件和技术部分文件，商务和技术可装订成册也可分开装订）、三套副本（包括价格部分文件、商务部分文件和技术部分文件）和磋商响应文件电子版 1 份，限光盘或U盘，不留密码，无病毒，内容应与磋商供应商打印产生的纸质磋商响应文件内容一致，如有不同，以纸质磋商响应文件为准。

12.2磋商响应文件正本均须用不褪色墨水书写或打印，磋商响应文件副本的所有资料都可以用磋商响应文件的正本复印而成，并应在磋商响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

12.3磋商响应文件正本主要内容（磋商文件格式中要求法人代表或授权委托人签字的内容和加盖磋商单位公章）应由磋商单位的法人代表或授权委托人签字（或盖章）和加盖磋商单位公章。

12.4除磋商供应商对错误处修改外，全套磋商响应文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由磋商供应商加盖磋商供应商的公章或由授权委托人签字。

12.5传真或电传的磋商响应文件将被拒绝。

13．磋商报价说明和货币

13.1 本次采购，磋商供应商就全部服务进行报价，须报满该项目的所有内容，少报无效。

13.2报价应包含完成本项目所有服务内容的费用，包含各种税费及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

13.3 若报价小写与大写存在差异，以大写为准。

13.4 磋商供应商所报的磋商价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。磋商价不是固定价的磋商响应文件将作响应无效处理。

13.5 成交后开出的所有发票都须与成交供应商的名称一致。

13.6 磋商供应商提供的货物和服务价格必须用人民币报价。

14．证明合格磋商供应商的资格文件

14.1 磋商供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，以及证明其在合同项下拟提供的服务均符合磋商文件规定的文件，并作为其磋商响应文件的一部分。

15．磋商有效期

15.1 磋商响应文件应根据磋商供应商须知的规定在磋商截止时间后的90天内保持有效。磋商有效期比规定期限短的将被视为无效响应。

15.2  特殊情况下，在原有磋商有效期截止之前，采购代理机构可要求磋商供应商同意延长磋商有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。磋商供应商可拒绝采购代理机构的这种要求，其磋商保证金将不会被没收。接受磋商有效期延长的磋商供应商将不会被要求和允许修正其磋商响应文件，而只会被要求相应地延长其磋商保证金的有效期。在这种情况下，根据磋商供应商须知有关磋商保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

16．磋商保证金

16.1 磋商供应商须按如下金额提交磋商保证金，提交金额为：人民币壹万元整（即￥10000.00元整）。磋商保证金作为其磋商响应文件的一部分。

16.2 磋商保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因供应商的行为而蒙受损失，采购代理机构、采购人在因为供应商的行为而受到损害时可以不予退还磋商供应商的磋商保证金。

16.3磋商供应商应按要求提交磋商保证金，磋商供应商必须采用银行转账或电汇或银行磋商保函缴交，以其它形式或委托分支机构汇入的磋商保证金，视为无效响应。在递交磋商文件截止时间前必须到达广东建汇工程管理有限公司账户上。《银行磋商保函》在递交磋商文件截止时间前必须送达采购代理机构处。
16.4磋商保证金可以采用下列任何一种形式：

收款账户名称：广东建汇工程管理有限公司 

收款账户开户行：中国工商银行东莞阳光支行

收款账户账号：2010022619000109717

（2）采用采购担保函提交的，应符合下列规定：

①磋商保证金可以以专业担保机构的担保函的方式提交。

②磋商担保函有效期应与响应有效期一致。

③磋商担保函必须在递交磋商文件截止时间前提交，以采购代理机构收到采购担保函的签收时间为准。

16.5 对于未能按要求提交磋商保证金的磋商，采购代理机构将视为无效响应。

16.6未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还（不计利息）。

16.7成交供应商的磋商保证金在采购合同签订后5个工作日内退还（不计利息）。

16.8如磋商供应商发生下列情况之一时，磋商保证金将被没收：

16.8.1磋商供应商拒绝按本须知第24.4.3条规定修正磋商价格；

16.8.2在递交磋商响应文件截止时间至磋商有效期满之前，磋商供应商撤回其磋商响应文件。

16.8.3成交供应商将本项目转让给他人，或者在磋商响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的，采购人可依法没收其磋商保证金；

16.8.4磋商供应商提供虚假磋商响应文件或虚假补充文件的。

16.8.5成交供应商在规定期限内未能签订合同，或未能接受对错误的修正。

四、磋商响应文件的递交

17．磋商响应文件的装订、密封和标记

17.1磋商响应文件的装订要求。磋商响应文件的装订方式统一要求采用无线胶装。不得采用打孔胶条装订、线装、骑马钉（订书钉）等装订方式（价格部分文件除外）。无线胶装样式要求见磋商文件第五部分无线胶装样式。其中价格部分文件须单独装订成册，出现掉页或漏页的由磋商供应商自己承担。

17.2磋商供应商应将磋商响应文件的正本、所有副本分开单独密封包装，在密封袋上清楚地标明“正本”、“副本”，并在密封袋的封口处加盖磋商供应商公章。

	序号
	响应文件名称
	装订
	备注

	1
	磋商响应文件正本
	分别独立装订成册（其中商务、技术部分文件可分开装订也可合并装订），密封为一包或多包
	含价格、商务、技术部分、磋商响应文件电子版（内含价格、商务、技术文件电子版）

	2
	磋商响应文件副本
	分别独立装订成册（其中商务、技术部分文件可分开装订也可合并装订），密封为一包或多包
	含价格、商务、技术部分


17.3在磋商响应文件密封袋上均应标明以下内容：

(1)采购编号：                     ；

(2)项目名称：                     ；

(3)     年  月  日  时  分开标，此时间以前不得开封。 

(4)标明磋商供应商名称、地址和文件的种类（如价格文件、商务文件、技术文件等）。

17.4如果磋商响应文件没有按本须知第17.1～17.3款的规定装订、加写标记及密封，将作为无效响应处理，采购代理机构将不承担磋商响应文件提前开封的责任，并退还给磋商供应商。

18．递交磋商响应文件截止时间

18.1本次采购的递交磋商响应文件截止时间：详见本文件《磋商邀请函》；

18.2 采购代理机构可按本须知第8条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交磋商响应文件的截止时间。在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及磋商供应商受制约的截止时间，均以延长后新的磋商截止时间为准。

18.3 到递交磋商响应文件截止时间止，采购代理机构收到的磋商响应文件少于3家的，采购代理机构将依法重新组织采购活动。

19．迟交的磋商响应文件

采购代理机构在本须知第18条规定的递交磋商响应文件截止时间以后送达的磋商响应文件，将被拒收。

20．磋商响应文件的补充、修改与撤回

20.1 磋商供应商在递交磋商响应文件以后，在规定的递交磋商响应文件截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的磋商响应文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为磋商响应文件的组成部分。

20.2 磋商供应商对磋商响应文件的补充、修改，应按本须知第17条有关规定密封、标记和提交，并在磋商响应文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

20.3在递交磋商响应文件截止时间之后，磋商供应商不得补充、修改磋商响应文件。

20.4 在递交磋商响应文件截止时间至磋商有效期满之前，磋商供应商不得撤回其磋商响应文件，否则其磋商保证金将不予退还。

五、磋商

21.开启响应文件

21.1采购代理机构按照磋商文件规定的时间和地点组织竞争性磋商，并邀请所有供应商代表参加。

21.2按磋商文件规定提交撤回通知的响应文件不予开封，并退回给供应商。

21.3经确认密封情况无误后，采购代理机构工作人员按磋商文件的要求宣布供应商名称、密封情况和磋商文件规定的需要宣布的其他内容。

21.4采购代理机构对开启过程进行记录，并存档备查。

22.响应文件的有效性

22.1开标时，响应文件出现下列情形之一的，应当作为无效响应文件，不得进入评审，并将其响应文件退回：

22.1.1响应文件未按照本须知第17款的要求密封和标记的；

22.1.2未按照磋商文件规定报名截止时间内办理报名手续的。

23.磋商小组与评审方法

23.1磋商小组

23.1.1本次磋商依法组建磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。评审专家从采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

23.1.2磋商小组成员（不含采购人代表）有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避：

23.1.2.1参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

23.1.2.2与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

23.1.2.3与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系；

23.1.2.4就该采购项目磋商文件征询过意见的。  

23.2评审方法

23.2.1评审方法：评审方法采用综合评分法。通过资格性和符合性审查的有效供应商方有资格提交最终报价及进入综合评分。

23.2.2磋商小组将按照磋商文件确定的评审方法进行评审。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。
23.3评审办法：磋商小组成员独立评出其商务评分和技术评分。磋商小组各成员评分的算术平均值即为该供应商的商务评分和技术评分。然后，评出价格得分。将商务评分、技术评分和价格评分相加得出综合得分（上述得分均保留小数点后两位数）。
24.响应文件的评审

24.1响应文件初步评审。

24.1.1资格性、符合性审查。磋商小组先对响应文件进行资格性、符合性审查，未能通过资格性、符合性审查的，将被认定为无效响应。只有全部满足《资格、符合性审查表》所列各项要求的响应才是有效响应，只要不满足资格性和符合性条款中所列各项要求之一的，将被认定为无效响应。对响应有效性认定意见不一致的，磋商小组按照少数服从多数的原则确定。

24.1.2响应文件出现下列情况之一的，被认定为响应无效:

（1）不具备磋商文件中规定资格要求的；

（2）磋商文件不完整的；

（3）未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

（4）响应文件中承诺的磋商有效期少于磋商文件中载明的磋商有效期的；

（5）不满足磋商文件中带“★”要求的； 

（6）磋商报价不符合磋商文件要求的；

（7）磋商报价或磋商方案不是固定的；

（8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

24.2响应文件的澄清和补正

24.2.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

24.2.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

24.3磋商
24.3.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

24.3.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

24.3.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时同时通知所有参加磋商的供应商。

24.3.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

24.3.5磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

24.3.6已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

24.3.7除法规规定的特殊情形外，提交最后报价的供应商不得少于3家。

24.4响应文件的比较与评价

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

24.4.1商务评分：磋商小组对供应商的商务状况及响应程度进行评议和比较，并依据评分标准，评出其商务评分。

24.4.2技术评分：磋商小组对供应商的技术状况及响应程度进行评议和比较，并依据评分标准，评出其技术评分。

24.4.3价格评审：如响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

按上述修正的规定调整或修正响应文件的磋商价格，磋商供应商同意后，调整后的磋商价格对磋商供应商起约束作用。如果磋商供应商不接受修正后的磋商价格，则作无效响应处理。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

24.4.4评分标准

（1）资格性、符合性审查标准：

	审查标准

	资格性审查
	○具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。

	
	○具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供《资格条件承诺函》。

	
	○具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供《资格条件承诺函》。

	
	○具备履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供《资格条件承诺函》。

	
	○供应商参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《资格条件承诺函》。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

	
	○供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目响应。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目同一合同项下的其他采购活动，提供《资格条件承诺函》。

	
	○供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

	符合性审查
	供应商的磋商报价没有超过采购预算；

	
	按磋商文件规定要求编制响应文件和签署、盖章；

	
	磋商有效期符合要求；

	
	响应文件符合磋商文件中标注“★”的重要条款；

	
	响应文件没有采购人不能接受的附加条件；

	
	不存在法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

	最终结论（通过或不通过）


（2）价格、商务技术部分（满分100分）
	序号
	评分内容
	分值
	评分标准

	价格评分（40分）

	1
	价格
	40
	价格分计算方法：满足磋商文件要求且最后报价最低的价格为磋商基准价，其价格分为满分。
磋商价格得分=（磋商基准价/最后磋商总报价）×价格分值。

	商务评分（20分）

	1
	业绩经验
	8分
	供应商自2023年1月1日至今（以合同签订时间为准）：
①承接过公共实训基地项目的申报咨询服务项目的业绩，每提供一个得3分，本项最高得6分；

②承接过公共实训基地项目的建设期技术指导服务项目的业绩，每提供一个得2分，本项最高得2分；

注:需同时提供①合同关键页(含签订合同双方的单位名称、合同项目名称与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页、中标通知书)复印件加盖公章。

	2
	拟投入人员
	8分
	供应商拟投入本项目核心技术团队人员中每具有满足下列条件者：

①具备5年以上职业教育、技能培训或公共实训相关工作经验，每1人得2分，本项最高得4分；
②具备副高级或以上职称（职业教育、人力资源、教育管理、工程管理相关专业）或具备企业培训师一级或高级证书的，每1人得2分，本项最高得4分。
注：1、上述①需提供人员由供应商开具相应工种、工作的经历证明和人员简介加盖供应商公章，不提供不得分。2、上述②需提供以下资料：人员相关职称证书复印件加盖供应商公章，不提供不得分。3、上述人员不重复得分。

	3
	服务响应时效
	4分
	根据供应商提供的服务响应时间承诺进行评审： 
①供应商承诺接到采购人通知后2小时内(含)到场，得4分；

②供应商承诺接到采购人通知后2小时（不含）-4小时(含)内到场，得2分；

③供应商承诺接到采购人通知后4小时（不含）以上到场，得1分。

注：须提供服务响应承诺书加盖供应商公章，不提供不得分。

	技术评分（满分40分）

	1
	对项目的认识及理解
	10分
	(1)政策解读深度（4分）

①深度解读了国家发改委及人社部关于国家公共实训基地的最新（2025/2026年）政策导向，且精准分析了东莞“七大新质生产力实践中心”与国家政策的契合点，得4分；
②仅对政策有基本的解读，对东莞本地产业特色结合较浅，得2分；

③仅有简单的政策罗列，未体现对东莞产业的理解，得1分； 

④无相关内容或仅罗列政策条文，得0分；
(2)核心指标对标分析（6分）

①提供项目与国家相关政策的对标分析，内容详细、范围全面、中心突出，涵盖“国家标准、基地现状、差距分析、整改措施/提升路径”等多个分析维度，且数据详实、逻辑闭环，得6分；
②提供了对标表，但仅有部分指标，或整改措施不够具体，得4分；
③仅有简单的文字描述，未提供具体的对标表格，得1分。

④无对标分析，得0分。

	2
	服务方案
	10分
	（1）服务方案及工作流程（6分）
①服务方案提供了清晰的申报技术路线图，对工作流程进行了全过程、系统性的节点拆解；且针对本项目所在区位进行殊亮点提炼，有设置专门的工作思路描述，得6分；
②服务方案仅有通用的工作流程描述或内容简单，缺乏针对本项目的特色亮点挖掘思路，得3分；
③服务方案逻辑混乱，技术路线不清晰，无法指导实际工作，得1分；

④未提供服务方案，不得分；

（2）应急处理与难点攻关（4分）

①针对项目实施可能出现的“政策临时调整”、“关键数据缺失”及申报时可能出现的其他具体难点，提供了有针对性的、可行性高的解决策略，得4分；

②仅有通用的应急预案，缺乏具体的技术攻关手段，得2分；
③应急措施存在明显缺陷，无法应对突发情况，得1分；

④未提供应急预案，不得分。

	3
	进度安排及质量保障措施方案
	10分
	根据供应商对本项目工作进度安排及质量保障措施方案等进行评审：

（一）进度计划与节点控制（5分）

①提供了精细化的项目进度可视化图表，各节点设置合理，关键节点突出，时间颗粒度清晰；且对进度滞后情况有相应合理、可行的保障方案。得5分；
②有进度计划、图表，但缺乏关键节点控制，得3分；
③仅有简单的文字计划，时间节点模糊，得1分；

④无进度计划，不得分；
（二）质量保障与合规审查（5分）

①有完备的质量管控体系，对申报材料设置多层级审核流程；同时各环节核心审查维度设置清晰、合理，审查项目清单详实，得5分；
②有质量保障措施，但缺乏具体的审核流程或审查清单，得3分；

③质量保障措施笼统，缺乏可操作性，得1分；
④无质量保障措施，不得分。

	4
	服务承诺及合理化建议
	10分
	根据供应商的服务承诺、对本项目提出的合理化建议进行综合评审：

（一）建设期技术指导与资金合规承诺（5分）

①针对项目获批后的建设阶段，配套提供了专项的资金使用规范指引或设备采购相关服务保障承诺，协助采购人资金使用的措施合理、全面，确保专项资金合法合规使用，达到监管部门要求，并提供对应支撑材料，得5分；
②仅提供通用的售后服务承诺，缺乏针对资金或建设期的具体技术指导措施，得2分；
③承诺内容空洞，无法提供实质性指导，得1分；
④未提供相关内容，不得分；
（二）合理化建议与运营预演（5分）

①给出的建议兼具前瞻性与可落地性，会围绕项目验收、特色打造等核心方向提前谋划布局，针对关键环节给出针对性打造建议，得5分；
②建议较为空泛（如“建议加强管理”、“建议重视人才”），缺乏针对本项目的具体分析，得2分；
③建议缺乏依据，不具备可操作性，得1分；
④未提供合理化建议，不得分。


24.5 推荐成交候选人

评审结果按评审后总得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列。得分且最终报价相同的，由磋商小组采取随机抽取的方式确定。排名第一的磋商供应商为第一成交候选人，排名第二的磋商供应商为第二成交候选人，评审后得分最高的磋商供应商获得成交候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组采取随机抽取方式确定，其他磋商供应商不作为成交候选人。

25  保密及其它注意事项

25.1 磋商是磋商工作的重要环节，磋商小组分别与每个磋商供应商进行磋商。在与磋商供应商进行磋商时，磋商小组不得透漏其他磋商供应商的任何资料。

25.2 在磋商期间，磋商供应商不得向磋商小组成员询问其他磋商供应商的磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动。

26  磋商结果公示

26.1 磋商结束后，采购代理机构和采购人将在中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）、大创公司官网-社区资讯-招标采购栏（www.sliiec.net.cn）、中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)上公布，请各供应商密切留意。

27  资料审查

27.1 采购人将根据采购文件中的要求，对评委会推荐的成交候选人进行资料审查。

27.2 成交供应商须提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证和在磋商响应文件中提供的资质证明文件、合同等主要证明文件的原件（如授权其分支机构进行项目实施或提供售后服务的，应提供其与分支机构关系的法律证明材料）送采购代理机构进行核实。核实无误后，方可确定为成交人，否则取消其成交候选人资格，并按相关规定严肃处理。

27.3 通过资格后审的第一成交候选人为成交人；如审查未获通过，采购人将取消其成交候选人资格，并可对第二成交候选人进行资格后审，依此类推。  

六、合同的授予

28．合同授予标准

采购人按磋商委员会得出的磋商结果，在磋商委员会推荐的成交候选人依法确定成交供应商，并将合同授予之。

29．采购人拒绝磋商的权利

采购人不承诺将合同授予报价最低的磋商供应商。采购人在确定成交供应商之前，有权依据磋商委员会的磋商报告拒绝不合格的磋商。

30  授标时更改采购数量的权利

采购人在授予合同时有权在（数量增减变更：磋商报价的±10%）幅度内对“需求说明”中规

定的服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

31．成交通知书

31.1 成交供应商确定后，采购代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》，《成交通知书》对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

31.2《成交通知书》将是合同的一个组成部分。

32. 履约保证金

32.1 本项目履约保证金为成交金额的10%。成交供应商应在合同协议书签署前，即中标通知书发出之日起30日内（期限自采购人发出中标通知书当日的次日起算）提交履约担保。
32.2成交供应商应当以银行转账或履约保函（履约保函应为合法经营的银行金融机构或担保机构出具）的方式缴纳履约保证金。由银行提供担保的，提供担保的银行须为支行级以上机构，且经采购人同意，本项执行产生的相关费用由成交供应商负担。
32.2.1由国内担保机构提供担保的，该担保机构须已在本市建设行政主管部门备案，且经采购人同意，本项执行产生的相关费用由成交供应商负担。
32.2.2 履约担保格式应采用采购人认可的格式，成交供应商也可按照采购文件约定的额度和时间，向采购人交纳同等数额的履约保证金作为履约担保。不接受成交供应商分支机构以现金、转账等形式转入，以及从私人账户或其他单位账户转入的履约保证金。无论采用何种形式缴纳履约保证金，退还时一律以银行转账方式无息退回至成交供应商账户。履约保证金以实际存入采购人指定银行账户为准，成交供应商应凭缴纳履约保证金的银行回单到采购人处换取履约保证金收据，该收据作为履约保证金缴纳凭证，纳入合同附件。采购人指定的履约保证金账号将在中标后提供。
32.2.3若成交供应商未能按要求提交履约担保，视为放弃成交，其投标保证金不予退还；若给采购人造成的损失超过投标保证金数额，成交供应商还应对超出部分予以赔偿。若成交供应商提交的履约保函有效期届满时间早于采购文件、合同文件要求的期限，成交供应商应在原履约保函有效期届满前15日内，无条件办理保函延期手续，否则视为成交供应商违约，采购人可在保函到期前将保函金额转为现金存入履约保证金账户。
32.3成交供应商完成全部合同义务且项目验收合格后，可向采购人提交退回履约保证金的申请。采购人收到退回申请材料并审核无误后，将在30日内将履约保证金无息退还成交供应商。
32.4 发生下列任一情况的，采购人有权没收履约保证金：①成交供应商将本项目转包给他人，或未在响应文件中说明且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的，采购人可依法没收其履约保证金。②成交供应商在履行采购合同期间，违反有关法律法规规定及合同约定条款，损害采购人利益的，采购人有权依法追究其责任。
33．合同协议书的签订

33.1 采购人与成交供应商必须在成交通知书规定时间内，按照采购文件和成交供应商的应答文件及其澄清文件等订立书面合同，采购人和成交供应商不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。合同签订之日起七个工作日内，成交供应商须将所签订的合同副本交给采购代理机构。

33.2 成交供应商如不按本须知的规定与采购人订立合同，则采购人将废除授标，如已收取履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

34．其他

如磋商供应商提供虚假材料谋取成交的，或者采取不正当手段诋毁、排挤其他磋商供应商的，以及与其他的磋商供应商恶意串通的，我公司将严肃处理，并保留追究其责任的权利。

35．磋商文件的解释权

本磋商文件的解释权属广东建汇工程管理有限公司。
第三部分  用户需求书

国家公共实训基地项目申报咨询及建设期技术指导服务采购用户需求书
商务需求明细
	需求名称
	需求说明

	资格标准
	○具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。

○具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供《资格条件承诺函》。

○具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供《资格条件承诺函》。

○具备履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供《资格条件承诺函》。

○供应商参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《资格条件承诺函》。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

○供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目响应。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目同一合同项下的其他采购活动，提供《资格条件承诺函》。

○供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

	★服务期
	○自合同签订日至合同范围内服务事项完成之日止

	★付款方式
	付款方式严格与项目申报关键节点挂钩，分阶段执行，同时覆盖申报不成功、经费到账金额不足等各类风险场景，具体安排如下：

第一部分 申报咨询服务费

1.第一期付款：咨询服务合同签订后15个工作日内，支付服务费上限总额的20%，即人民币20万元，用于服务机构启动前期政策研究、产业调研、申报材料框架搭建等启动工作；

2.第二期付款：完成全部申报材料编制并向主管政府部门正式提交，取得材料签收凭证后15个工作日内，支付服务费上限总额的10%，即人民币10万元；

3.第三期付款：项目取得政府主管部门申报成功批复文件后15个工作日内，支付服务费上限总额的30%，即人民币30万元；

第二部分 建设期技术指导服务费

第四期尾款结算：剩余40%服务费为建设期技术指导服务费，该款项包含项目建设期全流程技术协助服务费用，按中央专项建设经费实际到账金额及约定比例核算最终应付总额，扣除前三期已支付款项后，在经费到账后及完成建设期项目验收15个工作日内结清；若前三期已支付金额超出最终应付总额，按前述多退少补机制执行差额退还。

	★报价内容
	1、报价应包含完成本次招标所有服务内容的费用，包含各种税务费及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

2、合同总价包含完成本次项目所有服务内容的费用，包括但不限于包括供应商所投入人员的薪金福利、办公费用、交通费用、税金、其他运营管理费用等，以及投标人应得的正常利润。

3、供应商应以人民币为结算单位。

	★响应有效期
	○自开标日起90个日历日。

	合同条款
	○供应商实质响应合同各条款。

	重要说明
	○标有“★”的条款为必须完全满足的实质性要求，供应商如有一项带“★”的条款未响应或负偏离，将按无效投标处理。

○标有“▲”的条款为重要性要求，供应商如有“▲”的条款未响应或负偏离的将被扣分。


技术需求明细

一、项目说明

1.本项目为国家公共实训基地项目申报咨询及建设期技术指导服务采购。采购人启动国家公共实训基地项目申报，因申报政策严谨、材料专业度高、合规要求严格，需采购专业机构提供全流程支撑，保障申报质量与成功率。本项目围绕松山湖公共实训基地申报国家公共实训基地核心目标开展专项服务，依托松山湖科学城大湾区综合性国家科学中心先行启动区的定位优势，结合基地人工智能、新能源汽车、智能制造等符合东莞战新产业新质生产力实践中心的规划布局，对标国家公共实训基地申报的最新政策要求、认定标准及评审细则，系统开展申报筹备全流程专项服务。

项目需完成国家公共实训基地申报相关政策研究、基地建设运营现状梳理、申报核心指标对标分析、申报材料体系编制、申报答辩筹备指导等全环节工作，破解申报过程中的政策解读、材料打磨、亮点提炼等难点问题，确保申报材料符合国家主管部门要求，全面展现公共实训基地的建设基础、运营能力、产业适配性及发展潜力，提升申报成功率，推动基地成功获评国家公共实训基地，助力公司完善松山湖国际创新创业社区运营布局，强化区域产业人才服务核心能力。

项目包括国家公共实训基地申报政策与评审标准深度解读；松山湖公共实训基地申报核心指标对标诊断；申报材料体系（申报书、可行性研究报告、佐证材料汇编等）编制与打磨；申报视频、PPT等答辩材料制作指导；申报答辩模拟演练与专业指导；申报过程中的政策对接与答疑支持等在内的项目成果。

项目申报成功后建设期内，技术指导团队全程驻场+远程响应提供服务：依据申报方案与国家建设标准，优化实训功能分区布局、场地改造施工图纸，审核实训设备技术参数与配置方案，协助设备进场验收与安装调试衔接；实时指导专项资金使用合规性，确保场地改造、设备采购等支出贴合政策要求。

2、项目开展模式

项目聘请外部专业机构提供项目申报咨询及建设期技术指导服务。第一阶段对项目实施开展申报认定咨询服务工作，负责申报全流程专业指导与材料编制工作；第二阶段，提供建设期技术指导服务，按“驻场+远程”模式提供专业建议、审核与合规指导。

3、服务内容与输出成果

第一阶段 项目申报咨询服务

国家公共实训基地申报政策与评审细则深度解读，基地申报核心指标对标分析与优化建议；松山湖公共实训基地申报书、建设运营可行性研究报告、申报佐证材料汇编等核心申报材料的编制、修改与完善；申报答辩PPT、申报汇报视频脚本等配套材料的设计与制作指导；组织申报答辩模拟演练，提供答辩思路、问题预判及应对策略指导；申报全过程的政策对接咨询、材料提报指导及后续评审沟通跟进支持；

输出成果内容：

（1）国家公共实训基地申报政策与评审标准解读报告；

（2）松山湖公共实训基地（暂用名）申报国家公共实训基地核心指标对标诊断报告；

（3）松山湖公共实训基地（暂用名）申报国家公共实训基地全套正式申报材料（含申报书、可行性研究报告、佐证材料汇编，均含纸质版及电子版）；

（4）申报答辩专用PPT及汇报视频脚本；

（5）国家公共实训基地申报答辩指导手册；

（6）松山湖公共实训基地（暂用名）申报国家公共实训基地项目研究总报告及汇报PPT。

第二阶段 建设期技术指导服务

项目申报成功后建设期内，技术指导团队通过驻场+远程响应提供服务：依据申报方案与国家建设标准，优化实训功能分区布局、场地改造施工图纸，审核实训设备技术参数与配置方案，协助设备进场验收与安装调试衔接；实时指导专项资金使用合规性，确保场地改造、设备采购等支出贴合政策要求。

项目建设期全流程技术支持，包括依据申报方案与国家建设标准，协助优化实训功能分区布局、场地改造施工图纸，审核实训设备技术参数与配置方案，协助设备进场验收与安装调试衔接；实时指导专项资金使用合规性，确保场地改造、设备采购等支出贴合政策要求。

输出成果内容：

（1）实训功能布局与施工图纸优化意见书；

（2）实训设备技术参数与配置方案审核报告；

（3）中央预算内专项资金使用合规性指导意见；

（4）建设期技术指导总结报告

二、服务方式、费用、付款方式及特殊情况处理

（一）服务方式

1.采用"驻场+远程"相结合的服务模式：申报材料编制、答辩筹备、建设期关键节点安排专业人员驻场服务，其他时间通过电话、视频会议等方式实时响应；

2.建立周例会制度，每周汇报项目进展，及时解决存在的问题；

3.所有成果交付前须经我方审核确认，根据我方意见修改完善直至通过。

（二）申报咨询费及建设期技术指导服务费核算规则
1.项目全周期咨询总服务费按照最高不超过100万元与不超过中央专项建设经费实际到账金额的2%孰低计算，执行多退少补刚性结算机制；

2.总服务费分为两部分：

（1）申报咨询服务费：最高不超过60万元；

（2）建设期技术指导服务费：最高不超过40万元；

若按2%计提的总服务费低于已支付金额，服务机构须在最终核算结果确认后10个工作日内，将超额部分全额无息退还我司。

（三）付款方式

付款方式严格与项目申报关键节点挂钩，分阶段执行，同时覆盖申报不成功、经费到账金额不足等各类风险场景，具体安排如下：

第一部分 申报咨询服务费

1.第一期付款：咨询服务合同签订后15个工作日内，支付服务费上限总额的20%，即人民币20万元，用于服务机构启动前期政策研究、产业调研、申报材料框架搭建等启动工作；

2.第二期付款：完成全部申报材料编制并向主管政府部门正式提交，取得材料签收凭证后15个工作日内，支付服务费上限总额的10%，即人民币10万元；

3.第三期付款：项目取得政府主管部门申报成功批复文件后15个工作日内，支付服务费上限总额的30%，即人民币30万元；

第二部分 建设期技术指导服务费

第四期尾款结算：剩余40%服务费为建设期技术指导服务费，该款项包含项目建设期全流程技术协助服务费用，按中央专项建设经费实际到账金额及约定比例核算最终应付总额，扣除前三期已支付款项后，在经费到账后及完成建设期项目验收15个工作日内结清；若前三期已支付金额超出最终应付总额，按前述多退少补机制执行差额退还。

（四）特殊情况处理

1.项目申报不成功的处理：若项目最终未取得政府主管部门的申报成功批复，除已按节点支付的前两期款项外，剩余未支付的服务费不再支付；若因服务机构原因（包括但不限于申报材料编制不符合政策要求、未通过主管部门形式审查、关键信息错漏导致申报失败等）造成项目申报不成功，公司有权追回已支付的全部款项，合作协议自动终止；若因国家政策调整、地方申报名额限制、上级主管部门规划变动、上级审核要求等非双方主观原因导致项目申报失败，已支付的前两期款项不予退还，双方互不承担违约责任，合作协议自动终止。

2.专项经费到账金额不足的处理：若项目申报成功但中央专项建设经费实际到账金额较低，按2%计提的最终应付服务费低于已累计支付金额，执行多退少补机制，要求服务机构按期退还超额支付部分，未按期退还的，公司有权按合同约定追究逾期违约责任。

（五）项目周期

1.申报咨询服务周期：自合同签订之日起12个月内，须在国家公共实训基地申报材料正式提报截止日前完成所有申报成果交付及答辩筹备工作；

2.建设期技术指导服务周期：自项目开工建设之日起至项目竣工验收合格并完成竣工决算止，最长不超过24个月。

第四部分  合同格式（仅供参考）

（本格式编排在采购文件中，供磋商供应商参考，磋商时不需填写）

国家公共实训基地项目申报咨询及建设期技术指导服务采购
采购合同

采购项目编号：                              
项目名称：                                  
甲方：东莞市大学创新城建设发展有限公司      
乙方：                                      
合  同  书
合同编号：

甲方（采购方）：东莞市大学创新城建设发展有限公司

乙方（服务方）：__________________________
依据《中华人民共和国民法典》及国家公共实训基地相关政策规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用、风险共担原则，就乙方为甲方提供国家公共实训基地项目申报咨询及建设期技术指导服务事宜，订立本合同。
第一条 服务项目概况

1.项目名称：国家公共实训基地项目申报咨询服务

2.服务目标：依托松山湖科学城大湾区综合性国家科学中心先行启动区定位优势，结合基地人工智能、新能源汽车、智能制造等东莞战新产业新质生产力实践中心规划布局，对标国家公共实训基地最新申报政策、认定标准及评审细则，完成全流程申报咨询服务，确保申报材料符合国家主管部门要求，全面展现基地建设基础、运营能力、产业适配性及发展潜力，提升申报成功率，推动基地成功获评国家公共实训基地。

3.服务边界：本合同仅涵盖项目申报阶段咨询服务，项目申报成功后，双方另行签订建设期技术指导服务合同。

第二条 服务内容

乙方为甲方提供松山湖公共实训基地申报国家公共实训基地全流程、全环节专业咨询服务，具体内容如下：

1.政策研究与解读：深度解读国家公共实训基地申报政策、评审细则及认定标准，梳理广东省、东莞市相关配套政策要求，出具专项政策解读报告，明确申报核心要点、评分标准及注意事项。

2.现状梳理与指标对标：全面梳理松山湖公共实训基地建设运营现状、场地资源、产业配套及政企校合作资源，对照国家申报核心指标进行逐项对标诊断，出具指标对标分析报告及针对性优化建议。

3.申报材料体系编制与打磨：

编制《松山湖公共实训基地申报国家公共实训基地申报书》，确保内容完整、数据准确、逻辑清晰；

编制《松山湖公共实训基地建设运营可行性研究报告》，涵盖项目背景、建设必要性、建设方案、投资估算、效益分析等内容；

整理汇编全套申报佐证材料，包括资质文件、场地证明、合作协议、业绩证明等，确保材料规范、齐全、有效；

精准提炼项目特色亮点，重点突出松山湖“七大新质生产力实践中心" 产业特色及 "三区融合" 优势。

4.答辩筹备与指导：

指导制作申报答辩专用 PPT 及汇报视频脚本，优化汇报逻辑与展示效果；

组织不少于 3 次申报答辩模拟演练，模拟评审现场流程与提问环节；

提供答辩思路梳理、常见问题预判及应对策略指导，出具《申报答辩指导手册》。

5.全程对接与跟进：

负责申报全过程的政策咨询、材料提报指导及问题答疑；

配合甲方完成主管部门的材料补正、意见回复及评审沟通工作；

及时跟进申报进度，向甲方汇报最新动态及需协调解决的问题。

第三条 服务方式

1.采用“驻场+远程”相结合的服务模式：在申报材料编制、答辩筹备等关键阶段，乙方须安排核心团队成员驻场服务，驻场时间不少于30个工作日；其他时间通过电话、视频会议、邮件等方式实时响应甲方需求，响应时间不超过2小时。

2.建立周例会制度：乙方每周五向甲方提交书面项目进展报告，汇报本周工作完成情况、下周工作计划及存在的问题，及时协调解决推进中的难点。

3.所有服务成果须经甲方审核确认后方可交付；未通过审核的，乙方应在3个工作日内无偿修改完善，直至符合甲方要求。

第四条 服务周期

自本合同生效之日起12 个月，乙方须在国家公共实训基地申报材料正式提报截止日前完成所有申报成果交付及答辩筹备工作。若国家申报截止时间调整，服务周期相应顺延。

建设期技术指导服务周期：自项目开工建设之日起至项目竣工验收合格并完成竣工决算止，最长不超过24个月。
第五条 服务成果与交付要求

乙方须按本合同约定向甲方交付以下成果，所有成果的知识产权归甲方独家所有：

	序号
	成果名称
	交付要求

	1
	《国家公共实训基地申报政策与评审标准解读报告》
	纸质版 2 套 + 电子版 1 份

	2
	《松山湖公共实训基地申报核心指标对标诊断报告》
	纸质版 2 套 + 电子版 1 份

	3
	松山湖公共实训基地全套正式申报材料（含申报书、可行性研究报告、佐证材料汇编）
	纸质版 6 套 + 电子版 1 份（含可编辑版）

	4
	申报答辩专用PPT及汇报视频脚本
	电子版 1 份（含可编辑版）

	5
	《国家公共实训基地申报答辩指导手册》
	纸质版 2 套 + 电子版 1 份

	6
	《松山湖公共实训基地申报项目总报告及汇报PPT》
	纸质版 2 套 + 电子版 1 份（含可编辑版）


第六条 合同价款与付款方式

1.本阶段含税总价上限：人民币600000.00 元（大写：陆拾万元整）。

2.总服务费计价原则：项目全周期总服务费（含本合同及后续《国家公共实训基地项目建设期技术指导服务合同》）按“最高不超过100万元”与“不超过中央专项建设经费实际到账金额的2%”二者孰低执行，实行多退少补结算机制。

3.付款节点：

第一期付款：本合同生效后15个工作日内，甲方向乙方支付人民币200000.00元（大写：贰拾万元整），用于乙方启动前期政策研究、产业调研、申报材料框架搭建等工作；

第二期付款：乙方完成全部申报材料编制并向主管政府部门正式提交，取得材料签收凭证后15个工作日内，甲方向乙方支付人民币100000.00元（大写：壹拾万元整）；

第三期付款：项目取得政府主管部门申报成功批复文件后15个工作日内，甲方向乙方支付人民币300000.00元（大写：叁拾万元整）。

乙方申请付款时，须向甲方提供等额合法有效的增值税专用发票，甲方在收到发票后按约定支付款项。

建设期技术指导服务费

第四期尾款结算：剩余40%服务费为建设期技术指导服务费，该款项包含项目建设期全流程技术协助服务费用，按中央专项建设经费实际到账金额及约定比例核算最终应付总额，扣除前三期已支付款项后，在经费到账后及完成建设期项目验收15个工作日内结清；若前三期已支付金额超出最终应付总额，按前述多退少补机制执行差额退还。
第七条 特殊情况处理

1.项目申报不成功：

因国家政策调整、地方申报名额限制、上级主管部门规划变动等非双方主观原因导致项目申报失败，已支付的前两期款项不予退还，本合同自动终止，双方互不承担违约责任；

因乙方原因（包括但不限于申报材料编制不符合政策要求、未通过主管部门形式审查、关键信息错漏、答辩指导失误等）造成项目申报不成功，甲方有权追回已支付的全部款项，本合同自动终止，乙方须承担由此给甲方造成的全部损失。

2.若项目申报成功，甲乙双方应在取得政府主管部门批复文件后30个工作日内，另行签订《国家公共实训基地项目建设期技术指导服务合同》。

第八条 双方权利义务

（一）甲方权利义务

1.及时向乙方提供项目申报所需的全部基础资料，包括资质、场地证明、合作协议、产业数据等，并对资料的真实性、合法性、准确性负责；

2.按本合同约定及时支付服务费用；

3.对乙方提交的服务成果进行审核确认，提出修改意见；

4.协调内部资源，配合乙方开展申报相关工作，对接政府主管部门。

（二）乙方权利义务

1.组建专业项目团队，指定项目负责人，确保团队成员具备相应的专业能力和从业经验；

2.严格按照本合同约定的服务内容、标准及期限提供服务，保证服务质量；

3.未经甲方书面同意，不得将本合同项下的任何服务转包或分包给第三方；

4.对在服务过程中知悉的甲方商业秘密、项目信息及未公开的申报资料严格保密，不得向任何第三方泄露，保密义务不因本合同终止而失效；

5.配合甲方接受政府主管部门的检查、审计及验收工作。

第九条 履约保证金

1.本项目履约保证金为成交金额的10%。成交供应商应在合同协议书签署前，即中标通知书发出之日起30日内（期限自采购人发出中标通知书当日的次日起算）提交履约担保。
2.成交供应商应当以银行转账或履约保函（履约保函应为合法经营的银行金融机构或担保机构出具）的方式缴纳履约保证金。由银行提供担保的，提供担保的银行须为支行级以上机构，且经采购人同意，本项执行产生的相关费用由成交供应商负担。
3.由国内担保机构提供担保的，该担保机构须已在本市建设行政主管部门备案，且经采购人同意，本项执行产生的相关费用由成交供应商负担。
4.履约担保格式应采用采购人认可的格式，成交供应商也可按照采购文件约定的额度和时间，向采购人交纳同等数额的履约保证金作为履约担保。不接受成交供应商分支机构以现金、转账等形式转入，以及从私人账户或其他单位账户转入的履约保证金。无论采用何种形式缴纳履约保证金，退还时一律以银行转账方式无息退回至成交供应商账户。履约保证金以实际存入采购人指定银行账户为准，成交供应商应凭缴纳履约保证金的银行回单到采购人处换取履约保证金收据，该收据作为履约保证金缴纳凭证，纳入合同附件。采购人指定的履约保证金账号将在中标后提供。
5.若成交供应商未能按要求提交履约担保，视为放弃成交，其投标保证金不予退还；若给采购人造成的损失超过投标保证金数额，成交供应商还应对超出部分予以赔偿。若成交供应商提交的履约保函有效期届满时间早于采购文件、合同文件要求的期限，成交供应商应在原履约保函有效期届满前15日内，无条件办理保函延期手续，否则视为成交供应商违约，采购人可在保函到期前将保函金额转为现金存入履约保证金账户。
6.成交供应商完成全部合同义务且项目验收合格后，可向采购人提交退回履约保证金的申请。采购人收到退回申请材料并审核无误后，将在30日内将履约保证金无息退还成交供应商。
7.发生下列任一情况的，采购人有权没收履约保证金：①成交供应商将本项目转包给他人，或未在响应文件中说明且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的，采购人可依法没收其履约保证金。②成交供应商在履行采购合同期间，违反有关法律法规规定及合同约定条款，损害采购人利益的，采购人有权依法追究其责任。
第十条 违约责任

1.乙方逾期交付服务成果的，每逾期一日，按本合同总价的0.05%向甲方支付违约金；逾期超过15日的，甲方有权解除本合同，乙方须退还已收取的全部款项，并赔偿甲方因此遭受的损失。

2.乙方提供的服务成果不符合本合同约定或国家政策要求，经两次修改后仍不能通过甲方审核的，甲方有权解除本合同，乙方须退还已收取的全部款项，并承担由此给甲方造成的损失。

3.乙方违反保密义务，向第三方泄露甲方商业秘密或项目信息的，须向甲方支付本合同总价20%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

第十一条 争议解决

因本合同产生的任何争议，由双方友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十二条 其他

本合同未尽事宜，由双方另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

附件一：《阳光合作告知函》

（以下无正文）

甲方（盖章）：　                  乙方（盖章）：

法定代表人或其委托                法定代表人或其委托

代理人（签字）：                  代理人（签字）：

               开户名称：       

                                      开户银行：

                                   帐号：      

合同订立时间：        年     月     日

合同签订地点：
注：仅为参考格式，成交供应商需据实与采购人签订相应的合同！
第五部分  磋商响应文件格式

一、价格部分文件

（封面格式仅供参考）

项目名称:                               

采购编号:                               

磋商供应商（盖章）:                      

日期：                     
1、首次报价一览表

	项目名称
	磋商报价（元）
	服务期
	备注

	国家公共实训基地项目申报咨询及建设期技术指导服务采购
	大写：

小写：
	自合同签订日至合同范围内服务事项完成之日止
	申报咨询服务费占60%，建设期技术指导服务费占40%


注：

(1)
磋商报价栏均须用文字和数字两种方式表示报价价格。

(2)
磋商报价大小写不一致，以大写为准。

(3)
磋商报价必须准确唯一且应包含完成本项目相应内容的所有费用。

(4)
磋商报价保留小数点后两位。

磋商供应商名称（公章）：

磋商供应商法定代表人或受委托人（签名或盖私章）： 

二、商务、技术部分文件

（封面格式仅供参考）

项目名称:                               

采购编号:                               

磋商供应商（盖章）:                      

日期：                     
第一部分 商务部分

1、磋商函

致：广东建汇工程管理有限公司

我方确认收到贵方提供的　　　　　　   （项目名称）供货等相关服务的磋商文件（采购编号: GDJH（东招）2026-0024 ）的全部内容，我方：                   （磋商供应商名称）作为磋商供应商正式委托　   （受委托人全名，职务）代表我方进行有关本磋商的一切事宜。

在此提交的磋商响应文件，正本 1 套，副本  套，响应文件电子版 1 份，包括如下等内容：

1．价格部分文件；

2．商务部分文件；

3．技术部分文件；

4. 响应文件电子版。

 我方已完全明白磋商文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）我方决定参加采购编号为 GDJH（东招）2026-0024 的磋商；

（二）全部货物之供应和有关服务的磋商总价（详见磋商报价总表）；

（三）本磋商响应文件的有效期自磋商截止日后90天有效，如成交，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细研究了磋商文件的所有内容包括相关资料及修正文件（如果有），对本项目磋商文件的所有内容已清楚，接受本磋商文件的所有条款及要求；

（五）我方明白并愿意在规定的开标时间和日期之后、磋商有效期之内撤回磋商，则磋商保证金将被贵方没收；

（六）我方同意按照贵方可能提出的要求提供与磋商有关的任何其他数据或信息；

（七）我方理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的磋商；

（八）我方如果成交，将保证履行磋商文件以及磋商文件修改书（如果有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务；

（九）所有与本磋商有关的函件请发往下列地址：

地  　址：　　　　　　　　　　　邮政编码：　　　　　

联系人：

联系电话：　　　　　　　　　　  传　　真：　　　　　　

磋商供应商名称（公章）：

磋商供应商法定代表人或受委托人（签名或盖私章）： 

2、法定代表人身份证明书

致：广东建汇工程管理有限公司

本证明书声明：注册于                    （国家名称）的　           　（磋商供应商名称）在下面签字的　　　　　（法定代表人姓名、职务）为本公司的合法法定代表人（相关身份证复印件须附后）。

特此证明！

磋商供应商名称（公章）：

磋商供应商地址：

法定代表人（签字或盖私章）：

职　　　务：

3、磋商授权委托书

致：广东建汇工程管理有限公司

本委托书声明：在下面签字的          （法定代表人姓名、职务）代表            （磋商供应商名称）委托在下面签字的          （受委托人的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就（项目名称）等相关服务的采购［采购编号为： GDJH（东招）2026-0024 的磋商及合同的执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜（相关身份证复印件须附后）。

本委托书于　年　月　日签字生效。

磋商供应商名称（公章）：

磋商供应商地址：

法定代表人（签字或盖私章）：

职　　　务：

受委托人（签字或盖私章）：

职　　　务：

　　　　　　

4、响应承诺书

致：广东建汇工程管理有限公司
本供应商已详细阅读了项目名称:__________（采购编号： GDJH（东招）2026-0024 ）磋商文件，自愿参加上述项目磋商响应，现就有关事项向采购人郑重承诺如下：
1.本供应商自愿在磋商文件规定的时限内按照磋商文件及采购合同、用户需求书、技术规范等要求完成采购任务，按时完成并验收合格。服务质量按照响应文件的承诺并满足磋商文件要求。
2.遵守中华人民共和国、广东省、 东莞 市有关采购、招标投标的法律法规规定，自觉维护市场经济秩序。否则，同意被废除响应资格并接受处罚。
3.保证响应文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效响应文件处理并被没收磋商响应担保，若成交之后查出有虚假，同意废除成交资格并被没收磋商响应担保。
4.保证磋商文件不存在低于成本的恶意报价行为。
5.保证按照磋商文件及成交通知书规定提交履约保证金并商签采购合同，对磋商文件第五部分《合同书》中的条款项下的内容完全响应，不作任何偏离。否则，同意接受采购人违约处罚并被没收磋商响应担保。
6.保证按照采购合同约定完成采购合同范围内的全部内容，履行保修责任。否则，同意接受采购人对供应商违约处理。
7.保证成交之后不转包，若分包将征得采购人同意并遵守相关法律法规。
8.保证成交之后按磋商文件要求向采购项目配置承诺的资源，否则，同意接受违约处罚并被没收履约保证金。
9.保证成交之后密切配合采购人开展工作，接受采购人的监督管理。
10.保证按磋商文件及采购合同约定的原则处理采购调整事宜，不发生签署采购合同之后恶意索赔的行为。
11.我方已完整阅读了项目名称:             （采购编号：GDJH（东招）2026-0024） 磋商文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交响应文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。
本供应商在规定的响应有效期限内，将受磋商文件的约束并履行响应文件的承诺。
磋商供应商名称（公章）：

磋商供应商法定代表人或受委托人（签名或盖私章）： 

5、资料、证件原件核查承诺书
致：广东建汇工程管理有限公司：
根据       （项目名称）（采购编号：GDJH（东招）2026-0024）磋商文件的要求，我方承诺如成交后，在结果公示后的三个工作日内，提交响应文件中所提供的所有资质证件及相关证明文件原件【包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、银行开户许可证和在响应文件中提供参与评审的资质证明文件、业绩合同等主要证明文件（如授权其分支机构进行项目实施或提供售后服务的，亦应提供其与分支机构关系的法律证明材料）】到采购代理机构进行核对。

如不能提供证件原件或经查实有虚假的，取消我方成交资格，并交给采购管理部门进行处理。

磋商供应商名称（公章）：

磋商供应商法定代表人或受委托人（签名或盖私章）： 

6、供应商资质证明文件
1.具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供《资格条件承诺函》。

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供《资格条件承诺函》。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供《资格条件承诺函》。

5.供应商参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《资格条件承诺函》。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目响应。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目同一合同项下的其他采购活动，提供《资格条件承诺函》。

7.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。

资格条件承诺函
致：广东建汇工程管理有限公司

 我方（供应商名称）符合以下规定条件，具体包括：

1、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5、我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；

6、我方未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

特此承诺。

磋商供应商名称（公章）：

磋商供应商法定代表人或受委托人（签名或盖私章）： 

日期：      年    月    日

供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

7、资格声明
致:广东建汇工程管理有限公司
为响应你方组织的                   （项目名称）的服务的采购[采购编号为：                ]，我方愿参与磋商。

我方作为  磋商供应商   是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的磋商供应商，提供“用户需求书”中全部的服务，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

磋商供应商名称（公章）：

磋商供应商法定代表人或受委托人（签名或盖私章）： 

8、商务差异表格式
[说明]磋商供应商应根据其提供的服务，对照磋商文件的要求，有差异的，则在差异表中写明实际响应的具体内容。不论出于何种原因此表未填写，磋商供应商都被认为已清楚了解磋商文件要求并对磋商文件所要求的商务条款作全面响应，磋商供应商必须承担完成磋商文件所要求的内容的义务。

	序号
	磋商文件要求
	磋商响应文件内容

	
	条款号
	简要内容
	条款号
	实际响应的具体内容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


磋商供应商名称（公章）：

磋商供应商法定代表人或授权委托人（签名或盖私章）： 

9、其他承诺
（如有）

第二部分 技术部分
磋商供应商应按照磋商文件要求，根据“用户需求书”内容作出全面响应。编制和提交的内容应包括但不限于以下各项。对必须满足的内容，必须完全满足。对响应有差异的，则说明差异的内容。

磋商供应商声明格式
2. 服务方案格式
3. 技术差异表

4. 其他技术资料

1、磋商供应商声明

磋商供应商声明已充分了解[采购编号：GDJH（东招）2026-0024]服务的技术要求、规格等，以及采购人在《用户需求书》提出的所有要求。磋商供应商愿意在以上条件下接受竞争磋商，如果成交，在此条件下完成合同规定的责任、义务，并得到相应的权利和利益。

我方理解你方可能还要求提供更进一步的资料，并愿意应你方的要求提交。

磋商供应商名称（公章）：

磋商供应商法定代表人或授权委托人（签名或盖私章）： 

2、服务方案

（供应商根据评审内容自行编制）

3、技术差异表

[说明]磋商供应商应按照磋商文件要求，根据“用户需求书”内容作出全面响应。对响应有差异的，则说明差异的内容。不论出于何种原因此表未填写，磋商供应商都被认为已清楚了解磋商文件要求并对磋商文件所需的设备的技术参数作全面响应，磋商供应商必须承担完成用户需求所描述内容的义务。

技术差异表

	序号
	磋商文件要求
	磋商响应文件内容

	
	条款号
	简要内容
	条款号
	实质响应的具体内容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


磋商供应商名称（公章）：

磋商供应商法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

4、其他技术资料（如有）
三、其它参考格式

磋商担保函（选用）

编号：（20  ）    投保字第     号

          ： 

鉴于        （以下简称“供应商”）拟参加编号为      的        （以下简称“本项目”）磋商，根据本项目磋商文件，供应商参加磋商响应时应向你方交纳磋商保证金，且可以磋商担保函的形式交纳磋商保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下磋商保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．成交后供应商无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《采购合同》；

2．磋商文件规定的供应商应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币       元（大写：     元整），即本项目的磋商保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起至递交响应文件截止日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明供应商发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在五个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代供应商向你方支付磋商保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商磋商保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使供应商发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成供应商发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对磋商文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为东莞市第一人民法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人： 

              法定代表人：

     年     月     日

询问函、质疑函参考格式（选用）

说明：（1）本部分格式为供应商提交询问函、质疑函时使用，不属于响应文件格式的组成部分。

（2）递交询问函、质疑函时须提供营业执照、授权委托书及其身份证复印件（法定代表人亲自办理的，只需提交身份证复印件，无需提交授权委托书）并盖公章等有关材料。

1：询问函参考格式

询问函

采购人/广东建汇工程管理有限公司：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（采购文件编号：     ）的采购（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

        年   月  日

2：质疑函参考格式

质疑函

采购人/广东建汇工程管理有限公司：

我公司依法参与了（采购人或集中采购机构）于 年 月 日组织的采购活动。我公司认为 （采购项目名称）（采购编号：     ）项目的采购活动中，（采购文件、采购过程、成交结果）损害了我公司权益，特提出质疑。

一、我公司认为项目的（采购文件、采购过程、成交结果）损害了我司权益，具体事项如下（每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的，应提供信息来源或有效证据）：

（  ）质疑采购文件

1．质疑内容采购文件    页，内容“                              ” 损害了我公司权益

事实依据：                           （证据见附件第页）

法律依据：                                        
我方请求采购文件做如下修改：                          

我方对采购文件其他内容无质疑。

（  ）质疑采购过程

1．于 年 月 日，在                          进行的（收取采购文件（样品）、开标、谈判）过程，发生损害了我公司权益的事项，

事实依据：                           （证据见附件第页）

法律依据：                                        
我方请求：                          

我方对其他采购过程无质疑。

（  ）质疑采购结果

1．于 年 月 日公布的成交结果，发生了损害我公司权益的事项，

事实依据：                           （证据见附件第页）

法律依据：                                        
我方请求：                          

我方对成交结果公告其他内容无质疑。

二、为维护我公司的合法权益，现要求贵方就上述质疑事项依照有关规定在限期内作出回复。

质疑供应商： （签章）       法定代表人：        （签名）

主要负责人 ：        （签名），职位：        
项目联系人：                电话（手机/座机）：       
地址：                      邮编：          
电子邮箱：                    传真：          
                   年  月  日

备注：

1.每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的，应提供信息来源或有效证据。

2.供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

3.质疑函应当署名。质疑人为自然人的，应当有本人签名；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

无线胶装样式

[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]






